## Hoja1
CONTROL DE PROYECTO | [6 empty] | 25.3333 |  |  |  |  | Progreso | %Total/Cant
ACTIVIDAD | CORRELATIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | DURACION (D) | PROGRESO |  | SIMULADOR |  | ESTADO
- | - | - | - | - | - | - |  | Cant Sim. | + - | - |  | Cantidad | 15
I.Entrevista | No | Product Owner | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 3 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO
I.Encuesta | No | Scrum Master | 2023-03-13 | 2023-03-16 | 3 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO
Elicitación de requisitos | Entrevista | Team Developer | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | Fecha | Esperado | Hecho
Busqueda del equipo de desarrollo | Encuesta | Team Developer | 2023-03-16 | 2023-03-18 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-16 | 250 | 250 | 17.8571
I.Planteamiento del Problema | Entrevista | Team Developer | 2023-03-17 | 2023-03-19 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-16 | 250 | 250
I.Justificación del problema | Planteamiento del problema | Team Developer | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-17 | 240 | 240
I.Metodología del desarrollo | Busqueda del equipo de desarrollo | Team Developer | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-18 | 240 | 240
I.Herramientas a utilizar | Busqueda del equipo de desarrollo | Team Developer | 2023-03-18 | 2023-03-20 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-19 | 235 | 235
I.Objetivo General | Entrevista/Encuesta | Team Developer | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 5 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-20 | 235 | 235
I.Alcance/Limite | Entrevista/Encuesta | Team Developer | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 5 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-20 | 235 | 235
I.Requerimientos Funcionales/No Funcionales | Encuesta/Busqueda del equipo de desarrollo | Team Developer | 2023-03-18 | 2023-03-24 | 6 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-20 | 235 | 235
I.FODA | Encuesta/Busqueda del equipo de desarrollo | Team Developer | 2023-03-19 | 2023-03-22 | 3 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO | Instalación entorno | 2023-03-21 | 220 | 220
I.Modelo ciclo de vida | Entrevista | Team Developer | 2023-03-20 | 2023-03-22 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-21 | 220 | 220
I.Comparativo de tecnologías | Encuesta/Busqueda del equipo de desarrollo | Scrum team | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 3 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO | I = informe | 2023-03-24 | 195 | 195
I.Historias de usuario | Encuesta | Scrum team | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 7 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO | HU = hist usuario | 2023-03-22 | 195 | 195
HU. ID 01 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO | D = Desarrollo | 2023-03-22 | 195 | 195
HU. ID 02 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-27 | 187 | 187
HU. ID 03 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-03 | 183 | 183
HU. ID 04 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-28 | 180 | 180
HU. ID 05 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-28 | 180 | 180
HU. ID 06 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-28 | 180 | 180
HU. ID 07 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-29 | 175 | 175
HU. ID 08 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-29 | 175 | 175
HU. ID 09 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-29 | 175 | 175
HU. ID 10 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-31 | 170 | 170
HU. ID 11 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-31 | 170 | 170
HU. ID 12 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-03-31 | 170 | 170
HU. ID 13 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-02 | 165 | 165
HU. ID 14 | Encuesta | Scrum team | 2023-03-31 | 2023-04-02 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-02 | 165 | 165
HU. ID 15 | Encuesta | Scrum team | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-02 | 165 | 165
HU. ID 16 | Encuesta | Scrum team | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-02 | 165 | 165
HU. ID 17 | Encuesta | Scrum team | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-02 | 165 | 165
HU. ID 18 | Encuesta | Scrum team | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-03 | 160 | 160
HU. ID 19 | Encuesta | Scrum team | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-03 | 160 | 160
HU. ID 20 | Encuesta | Scrum team | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-03 | 160 | 160
I. Esquema de prioridades | Alcancel/Limite | Scrum team | 2023-04-03 | 2023-04-05 | 2 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-03 | 160 | 160
I. Casos de uso | Historias de usuario | Scrum team | 2023-04-05 | 2023-04-09 | 4 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-03 | 160 | 160
Github | Esquema de pripridades | Scrum team | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 1 | 100% | 1 | 0 |  | TERMINADO |  | 2023-04-03 | 160 | 160
I. Maqueta del proyecto | Casos de uso | Scrum team | 2023-04-10 | 2023-04-18 | 8 | 0% | 1 | 0 |  | EN PROGRESO |  | 2023-04-05 | 155 | 155
I. Diagrama de clases | Casos de uso | Scrum team | 2023-04-15 | 2023-04-21 | 6 | 0% | 1 | 0 |  | EN PROGRESO |  | 2023-04-10 | 140 | 140
I. Informe total del software | Maqueta/Diagrama de clases | Scrum team | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 3 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-04-10 | 140
D. Maqueta del proyecto (HTML5) | Informe total del software | Scrum team | 2023-04-26 | 2023-05-05 | 9 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-04-18 | 135
D. Creación de la BDD | Informe total del software | Scrum team | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 7 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-04-21 | 135
D. Creación de la página principal | Maqueta del proyecto (HTML5) | Scrum team | 2023-05-12 | 2023-05-30 | 18 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-04-24 | 130
D. Subtarea #1 Seguimiento de desempeño | Creación de la página principal | Scrum team | 2023-05-30 | 2023-06-05 | 6 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-05-05 | 110
D. Subtarea #2 Gestión de nómina | Creación de la página principal | Scrum team | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 5 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-05-12 | 90
D. Subtarea #3 Gestión de tiempo y asistencia | Creación de la página principal | Scrum team | 2023-06-10 | 2023-06-15 | 5 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-05-30 | 70
D. Subtarea #4 Sistema de comunicación interna | Creación de la página principal | Scrum team | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 7 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-06-05 | 55
D. Aplicación diseño UX/UI | Pág principal, Subtarea #1 #2 #3 #4 | Scrum team | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 13 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-06-10 | 40
D. Digitalización BDD | Creación de la BDD | Scrum team | 2023-07-05 | 2023-07-08 | 3 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-06-15 | 30
D.Testeo/Debug | Aplicación diseño UX/UI | Scrum team | 2023-07-05 | 2023-07-15 | 10 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-06-22 | 25
D. Entrega de software | Testeo/Debug | Scrum team | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 1 | 0% | 1 | 0 |  | BLOQUEADO |  | 2023-07-05 | 15
[12 empty] | 2023-07-08 | 10
[12 empty] | 2023-07-15 | 5
[12 empty] | 2023-07-16 | 0
Formulas:
PROGRESO = IF(((TODAY()-[FECHA DE INICIO]+[SIMULADOR])/[DURACION (D)])>=1,1,IF(TODAY()>=[FECHA DE INICIO],(TODAY()-[FECHA DE INICIO]+[SIMULADOR])/[DURACION (D)],[SIMULADOR]/[DURACION (D)]))

## Hoja2
ESTADO
TERMINADO
EN PROGRESO
BLOQUEADO